Краткое описание

инвестиционной программы ООО ЭСК «Энергия»

по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения

Красноярского края, на 2021-2025 годы

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО ЭСК «Энергия» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения Красноярского края, на 2021-2025 годы (далее – программа, инвестиционная программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». |
| Цели и задачи разработки и реализации программы | - обеспечения безаварийной эксплуатации; - повышения качества и надежности электроснабжения; - снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства не менее чем на 5% |
| Мероприятия программы | 2021 г. - Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 0,22 кВ – 0,38 кВ по ул. Транспортная, ул. Ульяны Громовой, ул. Гоголя, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Пионерская, ул. Восточная п. Тинской с заменой провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 4,2 км. - Разработка проектно-сметной документации на строительство новой ВЛ 10 кВ от ф. 81-05 (от КТП 81-05-02) по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина п. Тинской, с установкой новой КТП 10/0,4 кВ для обеспечения качества электроснабжения существующих потребителей (перевод нагрузки с тяговой ТП-65). - Разработка проектно-сметной документации на строительство новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ № 9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. - Разработка проектно-сметной документации на строительство нового РТП 10/0,4 кВ (БКРТП) с трансформатором 2х400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово, Красноярского края. - Разработка проектно-сметной документации на строительство новой проходной БКТП с трансформатором 2х400 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. 2022 г. - Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1, Л-2, - 0,38 кВ по ул. 70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское, с заменой провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 1,77 км. - Строительство линии электропередач 10 кВ с совместным подвесом ВЛ - 0,4 кВ от фидера № 81-05 (от КТП 81-05-02) по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина п. Тинской, протяженностью 0,935 км - Разработка грунта и установка фундамента для строительства новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. - Разработка грунта и установка фундамента для строительства новой проходной БКТП с трансформатором 2х400 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. 2023 г. - Установка новой КТП 10/0,4 кВ п. Тинской. - Строительство новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. 2024 г. - Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная с заменой голого провода А-25, А-16 на СИП 4х50 L=500 м с. Дзержинское. - Строительство новой проходной БКТП с трансформатором 2х400 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. 2025 г. - Разработка грунта и установка фундамента для строительства, строительство нового РТП 10/0,4 кВ (БКРТП) с трансформатором 2х400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово, Красноярского края. |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2025 гг |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации программы в 2021-2025 гг | 26,012 млн. руб. (с НДС) |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | - обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Назарово, с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края, п Тинской Нижнеингашского района Красноярского края, п. Кедровый Емельяновского района Красноярского края качественным и бесперебойным электроснабжением; - обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, снижение количества технологических нарушений не менее чем на 5%; - выполнение мероприятий программы энергосбережения. |
| Планируемый социально-экономический эффект от реализации программы | - снижение количества и продолжительности технологических нарушений на электрических сетях, обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей при ее передаче по электрическим сетям ООО ЭСК «Энергия». |

Мероприятия инвестиционной программы, планируемые к выполнению в 2021-2025 гг.

1. Строительство новых БКТП, БКРТП взамен существующих морально устаревших ТП 6/0,4 кВ № 9, ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово; строительство линии электропередач 10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ п. Тинской; реконструкция линий электропередач  10 кВ, 0,4 кВ с. Дзержинское и п. Тинской.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект реализации мероприятия.

Данные электроустановки были введены в эксплуатацию в период 1964 - 1967 гг. и                имеют значительный износ строительной части (стен и фундаментов). В связи с ненадлежащим состоянием строительной части и эксплуатацией морально устаревшего оборудования, появилась необходимость в реконструкции электроустановок и линий электропередачи.

1.2 Целью мероприятия является обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных от реконструируемых электрических сетей, исключение возможности незаконного подключения к электрическим сетям.

1.3. Срок реализации мероприятия и сметная стоимость его реализации.

Срок реализации мероприятия: 2021-2025 годы.

Сметная стоимость, коммерческие предложения реализации мероприятий, с учетом услуг по разработке проектно-сметной документации, составляет:

в 2021 г – 5,302 млн. руб. (с НДС);

в 2022 г – 4,806 млн. руб. (с НДС);

в 2023 г – 5,301 млн. руб. (с НДС);

в 2024 г – 5,302 млн. руб. (с НДС);

в 2025 г – 5,302 млн. руб. (с НДС).

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы в 2021-2025 году, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации

Финансовые потребности ООО ЭСК «Энергия», необходимые для реализации мероприятий программы, составляют в прогнозных ценах, руб. с НДС: в 2021 году – 5,302 млн. руб., в 2022 году – 4,806 млн. руб., в 2023 году – 5,301 млн. руб., 2024 году – 5,302 млн. руб., в 2025 году – 5,302  млн. руб.

ООО ЭСК “Энергия” не имеет инвестиционных обязательств приватизации в отношении объектов электросетевого хозяйства.

В результате реализации программы будет достигнуто обеспечение безаварийной эксплуатации, качественного и надежного электроснабжения потребителей, снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства ООО ЭСК «Энергия».

ПОДПИСАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЦП

Владелец: Портнягин Александр Владимирович

Сертификат: 01 17 6a 41 00 94 aa f5 be 48 90 bb 4f a1 b2 bd d2 Действителен с 24.07.2019 по 31.07.2020

Директор ООО ЭСК “Энергия”							А.В. Портнягин