## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия" (ООО ЭСК "Энергия")
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 08-149 от 25.09.2018 г. "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия" на 2019 – 2020 годы Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 08-106 от 14.07.2020 г. "О внесении изменений в инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия" на 2019 – 2020 годы
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11.797 | нд | нд | 5.763 | 5.763 | нд | нд | 5.763 | нд | 5.762 | нд | нд | 5.762 | нд | 0.001 | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд | нд | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 11.797 | нд | нд | 5.763 | 5.763 | нд | нд | 5.763 | нд | 5.762 | нд | нд | 5.762 | нд | 0.001 | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд | нд | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Красноярский край | Г | 11.797 | нд | нд | 5.763 | 5.763 | нд | нд | 5.763 | нд | 5.762 | нд | нд | 5.762 | нд | 0.001 | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд | нд | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 11.797 | нд | нд | 5.763 | 5.763 | нд | нд | 5.763 | нд | 5.762 | нд | нд | 5.762 | нд | 0.001 | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд | нд | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.797 | нд | нд | 5.763 | 5.763 | нд | нд | 5.763 | нд | 5.762 | нд | нд | 5.762 | нд | 0.001 | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд | нд | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.797 | нд | нд | 5.763 | 5.763 | нд | нд | 5.763 | нд | 5.762 | нд | нд | 5.762 | нд | 0.001 | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд | нд | -0.001 | -0.017352 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера №22-5 Промышленный узел г.Назарово (от опоры №1 до опоры №13, от опоры №40 до опоры №53) с заменой провода марки АС 95, заменой опор в количестве 27 шт | I_ИП-2019-2020/Р1 | 1.794 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера №28-42 микрорайон №23 г.Назарово (от опоры №1 до опоры №9) с заменой провода марки АС-95, заменой опор в количестве 6 шт | I_ИП-2019-2020/Р2 | 0.584 | нд | нд | 0.584 | 0.584 | нд | нд | 0.584 | нд | 0.495 | нд | нд | 0.495 | нд | 0.089 | -0.089 | -15.2397 | нд | нд | нд | нд | -0.089 | -15.2397 | нд | нд | Корректировка объема работ за счет экономии по другим мероприятиям
1.2.2.1.3 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера №28-20 микрорайон №23 г.Назарово (от опоры №1 до опоры №9) с заменой провода марки АС-95, заменой опор в количестве 4 шт | I_ИП-2019-2020/Р3 | 0.526 | нд | нд | 0.526 | 0.526 | нд | нд | 0.526 | нд | 0.489 | нд | нд | 0.489 | нд | 0.037 | -0.037 | -7.0342 | нд | нд | нд | нд | -0.037 | -7.0342 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера №6-1 г.Назарово (от опоры №6 до опоры №11) с заменой провода марки АС-120, заменой опор в количестве 4 шт | I_ИП-2019-2020/Р4 | 0.387 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера №6-2 г.Назарово (от опоры №2 до опоры №6) с заменой провода марки АС-120, заменой опор в количестве 2 шт | I_ИП-2019-2020/Р5 | 0.247 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от КТП 6-03-29 ул.Ракуса с.Дзержинское (Л3 от опоры №3-13 до опоры №3-30А, от опоры №3-13 до опоры №3-17, от опоры №3-13 до опоры №3-29) с заменой провода марки А-50 на провод марки СИП 4 (4х50+1х16), заменой опор в количестве 22 шт | I_ИП-2019-2020/Р6 | 1.107 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от КТП 6-04-18 ул.Солнечная с.Дзержинское (Л2 от опоры №2-13 до опоры №2-48, от опоры №2-13 до опоры №2-47, от опоры №2-13 до опоры №2-55) с заменой провода марки А-50 на провод марки СИП 4 (4х50+1х16), заменой опор в количестве 15 шт | I_ИП-2019-2020/Р7 | 0.781 | нд | нд | 0.781 | 0.781 | нд | нд | 0.781 | нд | 1.138 | нд | нд | 1.138 | нд | -0.357 | 0.357 | 45.7106 | нд | нд | нд | нд | 0.357 | 45.7106 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера №6-03 с.Дзержинское (от опоры №70 до опоры №88, от опоры №88 до опоры №93, от опоры №88 до опоры №8-16) с заменой провода марки АС-70, заменой опор в количестве 28 шт | I_ИП-2019-2020/Р8 | 2.411 | нд | нд | 2.411 | 2.411 | нд | нд | 2.411 | нд | 2.131 | нд | нд | 2.131 | нд | 0.28 | -0.28 | -11.6134 | нд | нд | нд | нд | -0.28 | -11.6134 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ЛЭП 10кВ фидера №81-11 от ПС 35/10 кВ №81 "Тинская" п.Тинской (от опоры №14 до опоры №51) с заменой провода марки А-50, заменой опор в количестве 37 шт | I_ИП-2019-2020/Р9 | 2.296 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-03-1 ул.Дачная с.Дзержинское (Л4 от оп. 4-1 до оп. №4-16) с заменой провода марки СИП-4 4х50+1*16 | I_ИП-2019-2020/Р10 | 0.203 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера № 62-4 п. Малиновка (от опоры №1 до опоры №8, от опоры №33 до опоры №41) с заменой провода марки АС-50, заменой опор в количестве 9 шт, установка приставок к опорам в количестве 31 шт | K_ИП-2019-2020/Р11 | 0.815 | нд | нд | 0.815 | 0.815 | нд | нд | 0.815 | нд | 0.815 | нд | нд | 0.815 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера № 62-9 п. Малиновка (от опоры №1 до опоры №7, от опоры №32 до опоры №35) с заменой провода марки АС-50, заменой опор в количестве 7 шт, установка приставок к опорам в количестве 24 шт | K_ИП-2019-2020/Р12 | 0.646 | нд | нд | 0.646 | 0.646 | нд | нд | 0.646 | нд | 0.694 | нд | нд | 0.694 | нд | -0.048 | 0.048 | 7.4303 | нд | нд | нд | нд | 0.048 | 7.4303 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".
Подписано с использованием электронной цифровой подписи от 29.07.2020 серийный номер 02 03 се 84 00 07 ac b9 a3 42 64 35 d8 7d bd 1a 71