Краткое описание

инвестиционной программы ООО ЭСК «Энергия»

по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения

Красноярского края, на 2021-2025 годы

(корректировка мероприятий 2021 года)

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО ЭСК «Энергия» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения Красноярского края, на 2021-2025 годы (далее – программа, инвестиционная программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». |
| Цели и задачи разработки и реализации программы | - обеспечения безаварийной эксплуатации; - повышения качества и надежности электроснабжения; - снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства не менее чем на 5% |
| Мероприятия программы | 2021 г. - Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 16/1 ф. 81-05 протяженностью 1,185 км, с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ от КТП 81-05-02, протяженностью 1,005 км по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина. Строительство новой КТП 10/0,4 кВ для обеспечения качества электроснабжения существующих потребителей (перевод нагрузки с тяговой ТП-65) п. Тинской. - Строительство новой проходной КТП с трансформаторами 2х400 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. - Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №81-17-01 по ул. Чкалова, Ключевая п. Тинской, протяженностью 1,087км. 2022 г. - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, - 0,38 кВ по ул. 70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское, с заменой провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 1,77 км. - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 0,22 кВ – 0,38 кВ по ул. Транспортная, ул. Ульяны Громовой, ул. Гоголя, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Пионерская, ул. Восточная п. Тинской с заменой провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 4,2 км. - Разработка проектно-сметной документации, грунта и установка фундамента для строительства новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. - Разработка проектно-сметной документации строительства, грунта и установка фундамента нового РТП 10/0,4 кВ (БКРТП) с трансформаторами 2х400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово, Красноярского края. 2023 г. - Строительство новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. 2024 г. - Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная с. Дзержинское с заменой голого провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 0,5 км. 2025 г. - Строительство нового РТП 10/0,4 кВ (БКРТП) с трансформаторами 2х400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово, Красноярского края. |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2025 гг |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации программы в 2021-2025 гг. | 24,347 млн. руб. (с НДС) |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | - обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Назарово, с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края, п Тинской Нижнеингашского района Красноярского края, п. Кедровый Красноярского края качественным и бесперебойным электроснабжением; - строительство новой КТП в п. Тинской необходимо для перевода нагрузки от тяговой подстанции РЖД ТП-65, что существенно улучшит качество электроснабжения потребителей ул. Транспортная, ул. Ульяны Громовой, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Восточная, ул. Пионерская; - обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, снижение количества технологических нарушений не менее чем на 5%; - выполнение мероприятий программы энергосбережения. |
| Планируемый социально-экономический эффект от реализации программы | - снижение количества и продолжительности технологических нарушений на электрических сетях, обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей при ее передаче по электрическим сетям ООО ЭСК «Энергия». |

Мероприятия инвестиционной программы, планируемые к выполнению в 2021-2025 гг.

1. Строительство новых КТП, БКТП, БКРТП взамен существующих морально устаревших ТП 6/0,4 кВ № 9, ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово; строительство линии электропередач 10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ п. Тинской; реконструкция линий электропередач  10 кВ, 0,4 кВ с. Дзержинское и п. Тинской.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект реализации мероприятия.

Данные электроустановки были введены в эксплуатацию в период 1964 - 1967 гг. и имеют значительный износ строительной части (стен и фундаментов). В связи с ненадлежащим состоянием строительной части и эксплуатацией морально устаревшего оборудования, появилась необходимость в реконструкции электроустановок и линий электропередачи.

Строительство новой КТП в п. Тинской необходимо для перевода нагрузки от тяговой подстанции РЖД ТП-65, что существенно улучшит качество электроснабжения потребителей ул. Транспортная – 26 абонентов, ул. Ульяны Громовой – 20 абонентов, ул. Зеленая – 23 абонента, пер. Зеленый – 11 абонентов, ул. Восточная – 5 абонентов, ул. Пионерская – 13 абонентов

1.2 Целью мероприятия является обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных от реконструируемых электрических сетей, исключение возможности незаконного подключения к электрическим сетям.

1.3. Срок реализации мероприятия и сметная стоимость его реализации.

Срок реализации мероприятия: 2021-2025 годы.

Сметная стоимость, коммерческие предложения реализации мероприятий, с учетом услуг по разработке проектно-сметной документации, составляет:

в 2021 г – 6,317 млн. руб. (с НДС);

в 2022 г – 8,447 млн. руб. (с НДС);

в 2023 г – 3,755 млн. руб. (с НДС);

в 2024 г – 1,276 млн. руб. (с НДС);

в 2025 г – 4,552 млн. руб. (с НДС).

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы в 2021-2025 году, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации

Финансовые потребности ООО ЭСК «Энергия», необходимые для реализации мероприятий программы, составляют в прогнозных ценах, руб. с НДС: в 2021 году – 6,317 млн. руб., в 2022 году – 8,447 млн. руб., в 2023 году – 3,755 млн. руб., 2024 году – 1,276 млн. руб., в 2025 году – 4,552  млн. руб.

В результате реализации программы будет достигнуто обеспечение безаварийной эксплуатации, качественного и надежного электроснабжения потребителей, снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства ООО ЭСК «Энергия».

ПОДПИСАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЦП

Владелец: Портнягин Александр Владимирович

Сертификат: 02 03 се 84 00 07 ac b9 a3 42 64 35 d8 7d bd 1a 71

Действителен с 29.07.2020 по 29.10.2021

Директор ООО ЭСК “Энергия”		    					       А.В. Портнягин