Краткое описание

инвестиционной программы ООО ЭСК «Энергия»

по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения

Красноярского края, на 2021-2025 годы

(корректировка мероприятий 2021 года)

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО ЭСК «Энергия» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения Красноярского края, на 2021-2025 годы (далее – программа, инвестиционная программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». |
| Цели и задачи разработки и реализации программы | - обеспечения безаварийной эксплуатации; - повышения качества и надежности электроснабжения; - снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства не менее чем на 5%. |
| Мероприятия программы | 2021 г. - Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 16/1 ф. 81-05 протяженностью 1,185 км, с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ от КТП 81-05-02, протяженностью 1,005 км по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина. Строительство новой КТП 10/0,4 кВ для обеспечения качества электроснабжения существующих потребителей (перевод нагрузки с тяговой ТП-65) п. Тинской. - Строительство новой проходной КТП с трансформаторами 2х400 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. - Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №81-17-01 по ул. Чкалова, Ключевая п. Тинской, протяженностью 1,087км. 2022 г. - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, - 0,38 кВ по ул. 70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское, с заменой провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 1,77 км. - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 0,22 кВ – 0,38 кВ по ул. Транспортная, ул. Ульяны Громовой, ул. Гоголя, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Пионерская, ул. Восточная п. Тинской с заменой провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 4,2 км. - Разработка проектно-сметной документации, грунта и установка фундамента для строительства новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. - Разработка проектно-сметной документации строительства, грунта и установка фундамента нового РТП 10/0,4 кВ (БКРТП) с трансформаторами 2х400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово, Красноярского края. 2023 г. - Строительство новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края. 2024 г. - Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная с. Дзержинское с заменой голого провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 0,5 км. 2025 г. - Строительство нового РТП 10/0,4 кВ (БКРТП) с трансформаторами 2х400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово, Красноярского края. |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2025 гг |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации программы в 2021-2025 гг. | 24,347 млн. руб. (с НДС) |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | - обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Назарово, с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края, п Тинской Нижнеингашского района Красноярского края, п. Кедровый Красноярского края качественным и бесперебойным электроснабжением; - строительство новой КТП в п. Тинской необходимо для перевода нагрузки от тяговой подстанции РЖД ТП-65, что существенно улучшит качество электроснабжения потребителей ул. Транспортная, ул. Ульяны Громовой, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Восточная, ул. Пионерская; - обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, снижение количества технологических нарушений не менее чем на 5%; - выполнение мероприятий программы энергосбережения. |
| Планируемый социально-экономический эффект от реализации программы | - снижение количества и продолжительности технологических нарушений на электрических сетях, обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей при ее передаче по электрическим сетям ООО ЭСК «Энергия». |

Мероприятия инвестиционной программы, планируемые к выполнению в 2021-2025 гг.

1. Строительство новых КТП, БКТП, БКРТП взамен существующих морально устаревших ТП 6/0,4 кВ № 9, ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово; строительство линии электропередач 10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ п. Тинской; реконструкция линий электропередач 10 кВ, 0,4 кВ с. Дзержинское и п. Тинской.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект реализации мероприятия.

Данные электроустановки были введены в эксплуатацию в период 1964 - 1967 гг. и имеют значительный износ строительной части (стен и фундаментов). В связи с ненадлежащим состоянием строительной части и эксплуатацией морально устаревшего оборудования, появилась необходимость в реконструкции электроустановок и линий электропередачи.

Строительство новой КТП в п. Тинской необходимо для перевода нагрузки от тяговой подстанции РЖД ТП-65. Так как данный источник питания предназначен для нужд железной дороги для обеспечения движения электропоездов. При прохождении электропоездов происходят скачки напряжения, в результате которых у потребителей, которые подключены к данной тяговой подстанции могут выходить из строя электроприборы, бытовая техника.

Поэтому существует необходимость перевода данных потребителей на другой источник питания, в данном случае это ПС 35/10 кВ № 81 «Тинская». Это существенно улучшит качество электроснабжения потребителей ул. Транспортная – 26 абонентов, ул. Ульяны Громовой – 20 абонентов, ул. Зеленая – 23 абонента, пер. Зеленый – 11 абонентов, ул. Восточная – 5 абонентов, ул. Пионерская – 13 абонентов.

Для обеспечения потребителей необходимой мощностью была подана заявка на увеличение присоединенной мощности в ПАО «Россети Сибирь» (Приложение №1, №2).

1.2 Целью мероприятий является обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных от реконструируемых электрических сетей, исключение возможности незаконного подключения к электрическим сетям.

1.3. Срок реализации мероприятия и сметная стоимость его реализации.

Срок реализации мероприятия: 2021-2025 годы.

Сметная стоимость, коммерческие предложения реализации мероприятий, с учетом услуг по разработке проектно-сметной документации, составляет:

в 2021 г – 6,317 млн. руб. (с НДС);

в 2022 г – 8,447 млн. руб. (с НДС);

в 2023 г – 3,755 млн. руб. (с НДС);

в 2024 г – 1,276 млн. руб. (с НДС);

в 2025 г – 4,552 млн. руб. (с НДС).

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы в 2021-2025 году, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации

Финансовые потребности ООО ЭСК «Энергия», необходимые для реализации мероприятий программы, составляют в прогнозных ценах, руб. с НДС: в 2021 году – 6,317 млн. руб., в 2022 году – 8,447 млн. руб., в 2023 году – 3,755 млн. руб., 2024 году – 1,276 млн. руб., в 2025 году – 4,552  млн. руб.

ООО ЭСК “Энергия” не имеет инвестиционных обязательств приватизации в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Также отсутствует программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации инвестиционной программы.

В результате реализации программы будет достигнуто обеспечение безаварийной эксплуатации, качественного и надежного электроснабжения потребителей, снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства ООО ЭСК «Энергия».

ПОДПИСАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЦП

Владелец: Портнягин Александр Владимирович

Сертификат: 02 03 се 84 00 07 ac b9 a3 42 64 35 d8 7d bd 1a 71

Действителен с 29.07.2020 по 29.10.2021

Директор ООО ЭСК “Энергия”		    					       А.В. Портнягин

Приложение №1

Приложение №2

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств

1. ООО ЭСК "Энергия" Портнягин Александр Владимирович.

(полное наименование заявителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество заявителя – индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр 1162468066859 29.03.2016  .

Паспортные данные: серия -	номер	- выдан (кем, когда) - -.

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес -, Красноярский край, р-н Емельяновский, г. -, нп пгт Емельяново, ул. Кооперативная, д. 2А, корп. -, стр. -, кв. -.

(индекс, адрес)

4. В связи с Увеличение присоединённой мощности

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство, изменение категории надежности электроснабжения и др. – указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение Объекты электросетевого хозяйства

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных 663830, Красноярский край, р-н Нижнеингашский, г. -, нп п Тинской, ул. Дачная, д. не указано, корп. -, стр. -, кв. -, описание местоположения -.

(место нахождения энергопринимающих устройств)

5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств 1_________________________________

(описание существующей сети для присоединения,

.

максимальной мощности (дополнительно или вновь) или (и) планируемых точек присоединения)

6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет 488.0 кВт, при напряжении 10 кВ, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 400.0 кВт, при напряжении 10 кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет 88.0 кВт, при напряжении 10 кВ:

| Наименование | Характеристики | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| оп. №90 ф. 81-05 | Максимальная мощность ранее присоединенных устройств, кВт | 488.0000 |
| оп. №90 ф. 81-05 | Максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт | 488.0000 |

7. Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов _400_кВА.

8. Количество и мощность генераторов_________.

9. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения - III при максимальной мощности 488.0 кВт.

10. Заявляемый характер нагрузки (для генераторов – возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения Производственная (РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха).

11. Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов) ____________________ __________________________________________________________________________________________________.

12. Необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони нет.

Величина и обоснование технологической и аварийной брони - -.

13. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям), планируемое поэтапное распределение максимальной мощности:

| Этап (очередь) строительства | Планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств (месяц, год) | Планируемый срок введения энергопринимающих устройств в эксплуатацию (месяц, год) | Максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт) | Категория надежности энергопринимающих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8/2021 | 8/2021 | 488.0 | III |

14. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) - ПАО "Красноярскэнергосбыт", с которым планируется заключение: Иной вид договора, номер -, дата -.

Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, пункты 7, 8, 11 и 12 настоящей заявки не заполняют.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

| № п/п | Документ |  |
| --- | --- | --- |
|  | План расположения энергопринимающих устройств | V |
|  | Документ, подтверждающий право собственности на объект или иное предусмотренное законом основание | V |
|  | Учредительные документы юридического лица | V |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ | V |
|  | Документ, подтверждающий ранее присоединенную мощность | V |

Руководитель организации (заявитель)

| Портнягин Александр Владимирович. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (фамилия, имя, отчество) |  |  |
| +7 (923) 345-3986 |  |  |
| (контактный телефон) |  |  |
| Директор |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |

14.04.2021

М.П.

За исключением лиц, указанных в пунктах 12(1) – 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте “а” пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).

Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

Не указывается при присоединении генерирующих объектов.

Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств по одному источнику электроснабжения которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указывают только характер нагрузки (для производственной деятельности).

Для энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.