Пояснительная записка

по предложению о внесении изменений на 2022-2025 годы в Инвестиционную программу ООО ЭСК «Энергия» на 2021-2025 годы

Инвестиционная программа ООО ЭСК «Энергия» на 2021-2025 годы утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 08-144 от 02.09.2020 г. (далее - Инвестиционная программа).

Основные задачи инвестиционной программы на долгосрочный период:

- улучшение качества оказания услуг по передаче электрической энергии;

- повышение стабильности и надежности системы электроснабжения;

- улучшение технических характеристик объектов электросетевого хозяйства;

- снижение уровня потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям;

- автоматизация, повышение точности и надежности системы коммерческого учета электроэнергии.

Основные мероприятия инвестиционной программы на долгосрочный период:

1. Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 16/1 ф. 81-05 протяженностью 1,185 км, с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ от КТП 81-05-02, протяженностью 1,005 км по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина. Строительство новой КТП 10/0,4 кВ для обеспечения качества электроснабжения существующих потребителей (перевод нагрузки с тяговой ТП-65) п. Тинской;

2. Строительство новой проходной КТП с трансформаторами 2х400 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ № 1 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края;

3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, - 0,38 кВ по ул. 70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское, с заменой провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 1,77 км;

4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 0,22 кВ – 0,38 кВ по ул. Транспортная, ул. Ульяны Громовой, ул. Гоголя, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Пионерская, ул. Восточная п. Тинской с заменой провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 4,2 км;

5. Строительство новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края;

6. Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная с. Дзержинское с заменой голого провода А-25, А-16 на СИП 4х50, протяженностью 0,5 км;

7. Строительство нового РТП 10/0,4 кВ (БКРТП) с трансформаторами 2х400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово, Красноярского края.

Общий объем финансирования Инвестиционной программы на 2021-2025 годы первоначально составлял всего 26,012 млн. руб. с НДС, в том числе по годам:

2021 год – 5,302 млн. руб.;

2022 год – 4,806 млн. руб.;

2023 год – 5,301 млн. руб.;

2024 год – 5,302 млн. руб.;

2025 год – 5,302 млн. руб.

В соответствии с действующим законодательством Министерства тарифной политики Красноярского края ежегодно проводится корректировка необходимой валовой выручки и соответственно расходов на инвестиции за счет прибыли в рамках согласованных инвестиционных программ сетевых организаций.

Скорректированный объем финансирования инвестиционной программы составил всего 24,347 тыс. руб. с НДС, в том числе по годам:

2021 год – 6,317 млн. руб. с НДС (отклонение - «+» 1,015 млн. руб.);

2022 год – 8,447 млн. руб. с НДС (отклонение – «+» 3,641 млн. руб.);

2023 год – 3,755 млн. руб. с НДС (отклонение – «-» 1,546 млн. руб.);

2024 год – 1,276 млн. руб. с НДС (отклонение – «-» 4,026 млн. руб.);

2025 год – 4,552 млн. руб. с НДС (отклонение – «-» 0,750 млн. руб.).

Инвестиционная программа ООО ЭСК «Энергия» на 2021-2025 годы с учетом изменений мероприятий и объема финансирования на 2021-2025 годы утверждена приказом Министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края № 08-151 от 13.09.2021.

Корректировка инвестиционной программы на 2021 год выполнена по следующим причинам:

1. Заключение Министерства тарифной политики Красноярского края о корректировке необходимой валовой выручки ООО ЭСК «Энергия» на 2021 год Приказ № 99-э от 29.12.2020 г.;

2. Включение строительства ВЛ-0,4 кВ от ТП №81-17-01 по ул. Чкалова, Ключевая п. Тинской, протяженностью 1,087км.

Корректировка инвестиционной программы в 2022 году на период 2022-2025 годы выполнена по следующим причинам:

1. Заключение Министерства тарифной политики Красноярского края о корректировке необходимой валовой выручки ООО ЭСК «Энергия» на 2022 год Приказ № 94-э от 29.12.2021 г.;

2. Исключение из перечня мероприятий:

- реконструкцию ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, - 0,38 кВ по ул. 70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское;

- реконструкцию ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 0,22 кВ – 0,38 кВ по ул. Транспортная, ул. Ульяны Громовой, ул. Гоголя, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Пионерская, ул. Восточная п. Тинской;

- реконструкцию ВЛ 0,4кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная с. Дзержинское;

- строительство новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края.

Мероприятия включены в ремонтную программу ООО ЭСК «Энергия», либо исключены в связи с необходимостью выполнения первоочередных мероприятий.

3. На 2022-2025 годы инвестиционной программой запланировано продолжить выполнение мероприятия по техническому перевооружению и включить:

- строительство новой ВЛ 0,4 кВ Л-1,2,3,4 от РУ-0,4 кВ ТП №65 ул. Транспортная, Ульяны Громовой, Зелёная, пер. Зелёный, Гоголя, Восточная, Пионерская п. Тинской, протяженностью 8,085 км;

- строительство ВКЛ 10 кВ фидера 31-4 п. Рассветы, протяженность 0,662 км (в т.ч. КЛ 10 кВ 0,13 км);

- строительство линии электропередач 10 кВ от фидера № 10-33 опоры № 22 (протяженностью 200 м), линии электропередач 0,4 кВ от КТП 10-33-7 (протяженностью 200 м), с установкой новой КТП 10/0,4 кВ, ул. 5 Июля г. Ачинск;

- строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ №19 «Богучаны» до РП 10 кВ КГБУЗ Богучанская районная больница с. Богучаны, протяженностью 5,0 км;

- строительство новой ЦРП с трансформатором 25 кВА, взамен морально устаревшей ЦРП в п. Малиновка, Красноярского края.

4. Строительство новой РТП 10/0,4 кВ, взамен морально устаревшей РП № 6, с заменой двух трансформаторов 400 кВА г. Назарово, Красноярского края

заменено на: Строительство новой РТП 10/0,4 кВ, взамен морально устаревшей РП № 6, с заменой трансформаторов 400 и 250 кВА в г. Назарово, Красноярского края.

В результате дополнительного осмотра было принято решение об установления дополнительного оборудования, что повлияло на увеличение стоимости мероприятия.

Мероприятия инвестиционной программы, планируемые к выполнению в 2022-2025 гг.

1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект реализации мероприятия.

Данные электроустановки были введены в эксплуатацию в период 1964 - 1967 гг. и имеют значительный износ строительной части (стен и фундаментов). В связи с ненадлежащим состоянием строительной части и эксплуатацией морально устаревшего оборудования, появилась необходимость в реконструкции электроустановок и линий электропередачи.

Строительство новой КТП в п. Тинской выполнено в 2021 году. Мероприятие было необходимо для перевода нагрузки от тяговой подстанции РЖД ТП-65. Так как данный источник питания предназначен для нужд железной дороги для обеспечения движения электропоездов. При прохождении электропоездов происходят скачки напряжения, в результате которых у потребителей, которые подключены к данной тяговой подстанции могут выходить из строя электроприборы, бытовая техника.

Для улучшения качества электроснабжения потребителей (ул. Транспортная – 22 абонентов, ул. Ульяны Громовой – 19 абонентов, ул. Зеленая – 18 абонента, пер. Зеленый – 10 абонентов, ул. Восточная – 4 абонентов, ул. Пионерская – 12 абонентов) необходимо строительство новой ВЛ 0,4 кВ Л-1,2,3,4 от РУ-0,4 кВ ТП №65, протяженностью 8,085 км.

1.2 Целью мероприятий является обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных от реконструируемых электрических сетей, исключение возможности незаконного подключения к электрическим сетям.

1.3. Срок реализации мероприятия и сметная стоимость его реализации.

Срок реализации мероприятия: 2022-2025 годы.

Сметная стоимость, коммерческие предложения реализации мероприятий, с учетом услуг по разработке проектно-сметной документации, составляет:

в 2022 г – 12,900 млн. руб. (с НДС);

в 2023 г – 11,760 млн. руб. (с НДС);

в 2024 г – 12,082 млн. руб. (с НДС);

в 2025 г – 12,369 млн. руб. (с НДС).

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы в 2021-2025 году, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации

Также отсутствует программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации инвестиционной программы.

В результате реализации программы будет достигнуто обеспечение безаварийной эксплуатации, качественного и надежного электроснабжения потребителей, снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства ООО ЭСК «Энергия».

ПОДПИСАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЦП

Владелец: Портнягин Александр Владимирович

Сертификат: 77 3a e4 2c 00 02 00 02 f6 e5

Действителен с 05.10.2021 по 05.10.2022

Директор ООО ЭСК “Энергия”		    					А.В. Портнягин