Пояснительная записка

по предложению о внесении изменений (корректировки) в 2022 году

в Инвестиционную программу ООО ЭСК «Энергия» на 2021-2025 годы

Инвестиционная программа ООО ЭСК «Энергия» на 2021-2025 годы с учетом изменений мероприятий и объема финансирования на 2021-2025 годы утверждена приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 08-151 от 13.09.2021. (далее - Инвестиционная программа).

Основные задачи инвестиционной программы на долгосрочный период:

- улучшение качества оказания услуг по передаче электрической энергии;

- повышение стабильности и надежности системы электроснабжения;

- улучшение технических характеристик объектов электросетевого хозяйства;

- снижение уровня потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям;

- автоматизация, повышение точности и надежности системы коммерческого учета электроэнергии.

Корректировка инвестиционной программы в 2022 году на период 2022-2025 годы выполнена по следующим причинам:

1. Заключение Министерства тарифной политики Красноярского края о корректировке необходимой валовой выручки ООО ЭСК «Энергия» на 2022 год Приказ № 94-э от 29.12.2021 г.;

2. Исключение из перечня мероприятий:

- реконструкцию ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, - 0,38 кВ по ул. 70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское;

- реконструкцию ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 0,22 кВ – 0,38 кВ по ул. Транспортная, ул. Ульяны Громовой, ул. Гоголя, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Пионерская, ул. Восточная п. Тинской;

- реконструкцию ВЛ 0,4кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная с. Дзержинское;

- строительство новой проходной БКТП с трансформатором 1х630 кВА, взамен морально устаревшей ТП 6/0,4 кВ №9 в п. Кедровый, Емельяновского района Красноярского края.

Мероприятия исключены в связи с необходимостью выполнения первоочередных мероприятий.

3. На 2022-2025 годы инвестиционной программой запланировано продолжить выполнение мероприятия по техническому перевооружению и включить:

3.1 Строительство новой ВЛ 0,4 кВ Л-1,2,3,4 от РУ-0,4 кВ ТП №81-05-04 ул. Транспортная, Ульяны Громовой, Зелёная, пер. Зелёный, Гоголя, Восточная, Пионерская п. Тинской, протяженностью 8,085 км.

Строительство новой КТП №81-05-04 в п. Тинской выполнено в 2021 году. Мероприятие было необходимо для перевода нагрузки от тяговой подстанции ОАО “РЖД” КТП-65, так как данный источник питания предназначен для нужд железной дороги и обеспечения движения электропоездов. При прохождении электропоездов происходят скачки напряжения, в результате которых у потребителей, подключенных к данной тяговой подстанции, выходят из строя электроприборы, бытовая техника.

3.2 Строительство КВЛ 10 кВ фидера 31-4 п. Рассветы, протяженность 0,662 км (в т.ч. КЛ 10 кВ 0,13 км).

3.3 Строительство линии электропередач 10 кВ от опоры № 22 фидера № 10-33 (протяженностью 200 м) до новой КТП 10/0,4 кВ, линии электропередач 0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ (протяженностью 200 м) и установкой новой КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 1000 кВА ул. 5 Июля г. Ачинск.

3.4 Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ №19 «Богучаны» до РП 10 кВ с. Богучаны, протяженностью 5,0 км.

В связи с жалобами потребителей на качество электроснабжения, частыми отключениями электроэнергии, аварийным состоянием линий электропередач, необходимо проведение мероприятий для обеспечения качественного электроснабжения потребителей и социально значимых объектов.

3.5 Строительство новой ЦРП с трансформатором 25 кВА, взамен морально устаревшей ЦРП в п. Малиновка, Красноярского края.

В связи с ненадлежащим состоянием строительной части и эксплуатацией морально устаревшего оборудования, необходима замена электроустановки.

4. Целью мероприятий является обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, исключение возможности незаконного подключения к электрическим сетям.

5. Срок реализации мероприятия и сметная стоимость его реализации.

Срок реализации мероприятия: 2022-2025 годы.

Сметная стоимость, коммерческие предложения реализации мероприятий, с учетом услуг по разработке проектно-сметной документации, составляет 49,111 млн. руб. с НДС:

в 2022 г – 12,900 млн. руб. (с НДС);

в 2023 г – 11,760 млн. руб. (с НДС);

в 2024 г – 12,082 млн. руб. (с НДС);

в 2025 г – 12,369 млн. руб. (с НДС).

В результате реализации программы будет достигнуто обеспечение безаварийной эксплуатации, качественного и надежного электроснабжения потребителей, снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства ООО ЭСК «Энергия».

ПОДПИСАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЦП

Владелец: Портнягин Александр Владимирович

Сертификат: 77 3a e4 2c 00 02 00 02 f6 e5

Действителен с 05.10.2021 по 05.10.2022

Директор ООО ЭСК “Энергия”		    					А.В. Портнягин