## 1. Общая информация
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ИП-2021-2025/Р6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой РТП-6 с двумя трансформаторами 400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 3 | 4
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Назаровское ОП
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Красноярский край Назаровский район
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Назарово
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы). Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующие целям инвестиционного проекта, указанным в пункте 2 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (ΔPnз_тр) 10 кВ, МВ·А - 0,800
18 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электричесим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Мероприятие предусмотрено не в рамках договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
19 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Мероприятие предусмотрено не в рамках договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
20 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
21 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
22 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
23 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Мероприятие предусмотрено не в рамках договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
24 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
25 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации | нд
26 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
27 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. | Схема местоположения объектов представлена отдельным документом.
28 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. (без НДС) | 10.068
29 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, , млн.руб. (с НДС) | 12.082
Note on C39: Дергач Виктория Владимировна: ИП предусматривает только модернизацию КВЛ

## 2. Цели,задачи,этапы,сроки,рез
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ИП-2021-2025/Р6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой РТП-6 с двумя трансформаторами 400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 3 | 4
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети путем строительства РТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | РТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта млн.руб. (без НДС) | 10.068
| тоже в % | 100
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Строительство новой РТП взамен существующей морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3. Показатели ип
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ИП-2021-2025/Р6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой РТП-6 с двумя трансформаторами 400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [7 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Фактическая продолжительность j-го прекращения передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, которое произошло до выполнения инвестиционного проекта Tj, час | Фактическое количество потребителей услуг, в отношении которых до выполнения инвестиционной проекта в течении отчетного года произошло j-ое прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, Ni, шт | - максимальное за отчетный год k до выполнения инвестиционного проекта фактическое число потребителей услуг в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, Ntk до, шт.; | Dпsaidi k (ст.6=(ст.3*ст.4)/ст.5) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Ожидаемая продолжительность i-го прекращения передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, которое произошло после выполнения инвестиционного проекта Ti после, час | Ожидаемое количество потребителей услуг, в отношении которых после выполнения инвестиционной проекта в течении отчетного года произошло j-ое прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, Ni, шт | Ожидаемое максимальное за плановый год после выполнения инвестиционного проекта число потребителей услуг в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, Nt после шт.; | Продолжительность периода, для каждого года k которого определяются фактические значения показателей, которая составляет не менее 3 лет при наличии отчетных данных по фактическим значениям указанных показателей за соответствующие годы, а при их отсутствии продолжительность периода может быть сокращена до периода, за который у сетевой организации имеются отчетные данные, h лет. | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
всего в год 2021 | РТП-6 с двумя трансформаторами 400 кВА, г. Назарово | 0 | 0 | 6600 | 0 | нд | нд | 2024 | 0 | 0 | 6600 | 1 | 0 | В соответствии с п. 19 главы IV Приказа Минэнерго России от 14.03.2016 №177 "Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций".
… | … | … | … | … | … | …

## 4. Показатели энергет эффект
Раздел 4. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью ЭСК "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 25.03.2019 № 29-о "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  | Примечание
снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программы сокращения потерь, %
|  |  | Трансформаторная подстанция | Линии электропередачи
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0.08 | нд | соответствует
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | соответствует
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.08 | 0.08 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд
1 | Красноярский край | Г | 0.08 | 0.08 | соответствует
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2 по ул.70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с.Дзержинское, протяженностью 1,77 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50) | K_ИП-2021-2025/Р1 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 по ул. Транспортная, Ульяны Громовой, Гоголя, Зеленая, Пионерская, Восточная п.Тинской, протяженностью 4,2 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50) | K_ИП-2021-2025/Р2 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередач 10-0,4 кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная, с.Дзержинское, протяженностью 0,5 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50) | K_ИП-2021-2025/Р3 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0.08 | 0.08 | нд
1.4.1 | Строительство линии электропередач 10 кВ от оп. 16/1 ф. 81-05 протяженностью 1,185 км, с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ от КТП 81-05-02, протяженностью 1,005 км по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина п. Тинской с установкой новой КТП с трансформатором 400 кВА | K_ИП-2021-2025/Р4 | нд | 0.08 | требования отсутствуют
1.4.2 | Строительство новой БКТП с трансформатором 630 кВА п. Кедровый (взамен ТП-9) | K_ИП-2021-2025/Р5 | нд | нд | требования отсутствуют
1.4.3 | Строительство новой РТП с двумя трансформаторами 400 кВА г. Назарово (взамен РП-6) | K_ИП-2021-2025/Р6 | 0.08 | нд | требования отсутствуют
1.4.4 | Строительство новой БКТП с двумя трансформаторами 400 кВА п. Кедровый (взамен ТП-1) | K_ИП-2021-2025/Р7 | 0.09 | нд | требования отсутствуют
1.4.5 | Строительство линии электропередач 0,4 кВ от ТП №81-17-01 по ул. Чкалова, Ключевая п.Тинской, протяженностью 1,087км | L_ИП-2021-2025/Р8 | нд | 0.08 | требования отсутствуют
1.4.6 | Строительство новой ВЛ-1,2,3,4 ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №81-05-04 ул.Транспортная, Ульяны Громовой, Зелёная, пер.Зелёный, Гоголя, Восточная, Пионерская п. Тинской, протяженностью 8,085 км | М_ИП-2021-2025/Р9 | нд | 0.08 | требования отсутствуют
1.4.7 | Строительство и установка новой КТП 10/0,4 кВ, ул. 5 Июля г. Ачинск | М_ИП-2021-2025/Р10 | 0.08 | нд | требования отсутствуют
1.4.8 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ №19 «Богучаны» до РП 10 кВ с. Богучаны, протяженностью 5,0 км | М_ИП-2021-2025/Р11 | нд | 0.09 | требования отсутствуют
1.4.9 | Строительство новой ЦРП с трансформатором 25 кВА п.Малиновка (взамен ЦРП) | М_ИП-2021-2025/Р12 | 0.08 | нд | требования отсутствуют
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд

## 5.1 График реал ИП
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ИП-2021-2025/Р6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой РТП-6 с двумя трансформаторами 400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5.1. Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
N п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (процент) | Процент выполнения за отчетный период (процент) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | плановые |  | предложения по корректировке плановых значений
|  | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ) | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | заключение договора о подключении к системам теплоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | утверждение документации по планировке территории | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
1.5 | получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
1.6 | заключение договора на проведение инженерных изысканий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | заключение договора на разработку проектной документации | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
1.8 | приемка проектной документации заказчиком | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
1.9 | получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10 | получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11 | получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12 | получение положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (в случаях, когда получение такого заключения является обязательным) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.13 | утверждение проектной документации | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
1.14 | получение разрешения на строительство | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
1.15 | разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | заключение договора на покупку основного оборудования | 2025-01-01 | 31.11.2025 | 2024-01-01 | 31.11.2024 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 2025-05-01 | 31.11.2025 | 2024-05-01 | 31.11.2024 | нд | нд | нд | нд
3.1 | выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | поставка основного оборудования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
3.3 | монтаж основного оборудования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
3.4 | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | пусконаладочные работы | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2025-04-01 | 2025-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | оформление (подписание) актов о подключении | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд
4.7 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | нд | нд | нд | нд

## 5.2. Финанс и осв кап влож
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ИП-2021-2025/Р6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой РТП-6 с двумя трансформаторами 400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5.2. Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
3
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 | 4 Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 5.7216 | 12.0816 | 5.7216 | 5.7216 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0816 | нд | 4.5516 | нд | нд | нд | 5.7216 | 12.0816
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 4.768 | 10.068 | 4.768 | 4.768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.068 | нд | 3.793 | нд | нд | нд | 4.768 | 10.068
1.4 | иных источников финансирования | 0.9536 | 2.0136 | 0.9536 | 0.9536 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0136 | нд | 0.7586 | нд | нд | нд | 0.9536 | 2.0136
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 4.768 | 10.068 | 4.768 | 4.768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.068 | нд | 3.793 | нд | нд | нд | 4.768 | 10.068
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3.793 | 7.218 | 3.793 | 3.793 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.218 | нд | 3.793 | нд | нд | нд | 3.793 | 7.218
2.3 | оборудование | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5
2.4 | прочие затраты | 0.975 | 0.35 | 0.975 | 0.975 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.975 | 0.35
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 4 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 4 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 4.768 | 10.068 | 4.768 | 4.768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.068 | нд | 3.793 | нд | нд | нд | 4.768 | 10.068
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 4 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.1.Отчетная информ о ходе реал
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия"
(наименование субъекта электроэнергетики)
K_ИП-2021-2025/Р6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой РТП-6 с двумя трансформаторами 400 кВА, взамен морально устаревшей РТП 10/0,4 кВ № 6 в г. Назарово.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость инвестиционного проекта с НДС, мил. руб. | 12.082
2 | Месяц и год составления сметной документации | 02.2022
3 | Документ, в соответствии с которым определена стоимость инвестиционного проекта (наименование документа 1, имя файла 1.1, имя файла 1.2, имя файла 1.NN; наименование документа 2, имя файла 2.1, имя файла 2.2, имя файла 2.NN; наименование документа NN, имя файла NN.1, имя файла NN.2, имя файла NN.NN;) | коммерческое предложение ООО "КЭЗ"
4 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по результатам проведенных закупок с НДС, миллионы рублей | закупок не проводилось
5 | Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, миллионов рублей всего, в том числе: | нд
5.1. | - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
5.1.1. | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
5.1.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионов рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
5.1.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
5.1.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
5.1.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
5.1.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
5.1.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионов рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
5.1.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
5.1.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
5.1.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
5.2 | - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
5.2.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
5.2.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
5.2.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
5.2.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
5.2.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
5.2.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
5.2.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
5.2.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
5.2.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
5.2.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
43895 | - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
36955 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
5.3.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
5.3.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
5.3.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
5.3.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
5.3.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
5.3.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
5.3.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
5.3.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
5.3.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
6 | процент законтрактованности инвестиционного проекта непосредственно с изготовителями и поставщиками всего, в том числе: | нд
6.1 | - строительно-монтажные работы, процент | нд
6.2 | - поставка основного оборудования, процент | нд
6.3 | - разработка проектной документации и рабочей документации, процент | нд
6.4 | - прочие работы и услуги, процент | нд
7 | процент оплаты по инвестиционному проекту | нд
8 | всего оплачено по инвестиционному проекту, миллионов рублей | нд
9 | процент освоения по инвестиционному проекту за отчетный период | нд
10 | всего освоено по инвестиционному проекту, миллионов рублей | нд
11 | Участники реализации инвестиционного проекта с указанием полного наименования лица, вида услуг и (или) подряда, предмета договора, даты заключения и (или) расторжения и номера договора и (или) соглашений к договору: | нд
11.1 | - заказчик-застройщик | нд
11.1.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.1.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.2 | - проектно-изыскательские организации | нд
11.2.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.2.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.3 | - технические агенты | нд
11.3.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.3.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.4 | - подрядчики | нд
11.4.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.4.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.5 | - поставщики основного оборудования | нд
11.5.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
11.5.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
12 | Перечень субподрядных организаций, участвующих в реализации инвестиционного проекта (полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.NN (идентификационный номер налогоплательщика); полное наименование подрядчика 2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.NN (идентификационный номер налогоплательщика); наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.NN (идентификационный номер налогоплательщика)) | нд
13 | Количество строительно-монтажного персонала, участвующего в строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства всего, в том числе: | нд
13.1 | - строительный персонал | нд
13.2 | - монтажный персонал | нд
14 | Основное оборудование: | нд
14.1 | наименование | нд
14.2 | количество | нд
14.3 | краткие технические характеристики | нд
14.4 | место хранения | нд
14.5 | график изготовления и поставки основного оборудования | нд
14.5.1 | - дата изготовления | нд
14.5.2 | - дата поставки | нд
14.5.3 | - задержки в поставке | нд
14.5.4 | - причины задержек в поставке | нд
15 | Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок (возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта) | нд
16 | Факты и события, влияющие на ход реализации инвестиционного проекта, проблемные вопросы (описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта или события на срок реализации инвестиционного проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение): | нд
16.1 | - выявленные нарушения договоров подряда, | нд
16.2 | - рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам | нд
16.3 | - предписания надзорных органов | нд
16.4 | - дефицит источников финансирования и другое | нд
16.5 | - другое (расшифровать): | нд
16.5.1 | наименование факта и события, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта, проблемного вопроса 1 | нд
16.5.NN | наименование факта и события, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта, проблемного вопроса NN | нд

## 6.2. Результаты закупок
Год раскрытия информации: 2022 год
Раздел 6.2. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка стоимости инвестиционного проекта, мил. руб. |  | Наименование закупаемой продукции | Планируемая (предельная) цена закупки, мил. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Сведения о заключенном договоре | [9 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации утвержденной инвестиционной программы |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг) | [12 empty] | Фактическая дата |  | Причины отклонений
[8 empty] | Предмет договора | Наименование закупленного товара (работ, услуг) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работ, услуг) в натуральном выражении | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), миллионов рублей |  | Срок исполнения договора (начало (окончание) месяц, год) | Количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | Стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | Код закупки по ОКВЭД 2 | Способ закупки |  | Источник финансирования закупки |  | Закупка в электронной форме (да; нет) | Фактическая дата размещения извещения о закупке (день, месяц, год) | Публикация извещения на электронной торговой площадке (ЭТП) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (да; нет) | Количество переторжек | О закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной продукции | Начала поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (дд.мм.гггг) | Исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг)
|  |  | без НДС | с НДС | [5 empty] | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | НДС |  |  | без НДС | НДС |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ЗАКУПКИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ
1.2.2.1.1 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2 по ул.70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с.Дзержинское, протяженностью 1,77 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50) | K_ИП-2021-2025/Р1 | НД | НД | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1.2 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 по ул. Транспортная, Ульяны Громовой, Гоголя, Зеленая, Пионерская, Восточная п.Тинской, протяженностью 4,2 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50) | K_ИП-2021-2025/Р2 | НД | НД | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередач 10-0,4 кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная, с.Дзержинское, протяженностью 0,5 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50) | K_ИП-2021-2025/Р3 | НД | НД | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ЗАКУПКИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ
1.4.1 | Строительство линии электропередач 10 кВ от оп. 16/1 ф. 81-05 протяженностью 1,185 км, с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ от КТП 81-05-02, протяженностью 1,005 км по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина п. Тинской с установкой новой КТП с трансформатором 400 кВА | K_ИП-2021-2025/Р4 | 2.4 | 2.88 | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.2 | Строительство новой БКТП с трансформатором 630 кВА п. Кедровый (взамен ТП-9) | K_ИП-2021-2025/Р5 | НД | НД | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.3 | Строительство новой РТП с двумя трансформаторами 400 кВА г. Назарово (взамен РП-6) | K_ИП-2021-2025/Р6 | 10.068 | 12.082 | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.4 | Строительство новой БКТП с двумя трансформаторами 400 кВА п. Кедровый (взамен ТП-1) | K_ИП-2021-2025/Р7 | 1.88 | 2.256 | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.5 | Строительство линии электропередач 0,4 кВ от ТП №81-17-01 по ул. Чкалова, Ключевая п.Тинской, протяженностью 1,087км | L_ИП-2021-2025/Р8 | 0.949 | 1.139 | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.6 | Строительство новой ВЛ-1,2,3,4 ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №81-05-04 ул.Транспортная, Ульяны Громовой, Зелёная, пер.Зелёный, Гоголя, Восточная, Пионерская п. Тинской, протяженностью 8,085 км | М_ИП-2021-2025/Р9 | 4.328 | 5.194 | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.7 | Строительство и установка новой КТП 10/0,4 кВ, ул. 5 Июля г. Ачинск | М_ИП-2021-2025/Р10 | 1.867 | 2.24 | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.8 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ №19 «Богучаны» до РП 10 кВ с. Богучаны, протяженностью 5,0 км | М_ИП-2021-2025/Р11 | 9.8 | 11.76 | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.9 | Строительство новой ЦРП с трансформатором 25 кВА п.Малиновка (взамен ЦРП) | М_ИП-2021-2025/Р12 | 10.308 | 12.37 | НД | НД | смета | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 4. паспортбюджет (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год N |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

## 8. Общие сведения (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Красноярск
Тип проекта | модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)